## Plano de Ação
O que | Quem | Quando | Onde | Por quê | Como
Setup de Contas de Anúncios | V4 | S1 | Meta Ads e Google Ads | Hoje não existe estrutura de contas de anúncio organizada — só boosting básico (~R$50/semana) sem pixel instalado. Sem contas configuradas corretamente, nenhuma campanha de aquisição pode rodar nem ser mensurada. | Criar/organizar Business Manager (Meta) e conta Google Ads vinculados ao CNPJ do Cláudio, com acesso compartilhado para a equipe V4 gerenciar as campanhas.
Apontamento de Domínio e Configurações de LP | V4 | S1 | Great Pages + RegistroBR | Sem domínio próprio e LP publicada, não existe destino de conversão para os anúncios — bloqueador crítico já identificado no diagnóstico de mídia paga. | Registrar domínio via RegistroBR, apontar DNS para a hospedagem da Great Pages e publicar a landing page de Franca já estruturada.
Contratação de Ferramenta de CRM | V4 + COLINA | S2 | CRM | 90% dos distribuidores da rede Colina não têm base de clientes mapeada (dado citado pela fábrica). Sem CRM, taxa de recompra e CAC continuam sendo hipótese, não dado real. | Assinar a plataforma Kommo (~R$130/mês), conforme já validado em reunião com Cláudio e a fábrica INBEB.
Conexão de Números na Ferramenta de CRM | V4 | S2 | CRM | Hoje um único número de WhatsApp atende delivery e choperia, com urgência e horário completamente diferentes — gera atendimento misturado e demora para o público errado. | Conectar os 2 números de WhatsApp Business (delivery/distribuição e choperia/reservas) à API do Kommo.
Configuração de Pipelines | V4 | S3 | CRM | Sem etapas estruturadas, o funil vira apenas 'respondeu ou não respondeu', perdendo visibilidade de em qual ponto a venda trava. | Criar 2 pipelines — Delivery B2C (ciclo curto) e Eventos/Revenda B2B (ciclo longo) — com etapas: Lead → Diagnóstico → Orçamento → Confirmação/Negociação → Fechado/Perdido.
Configuração de Campos | V4 | S3 | CRM | Sem campos padronizados (volume, data do evento, região, aniversário), a qualificação de lead depende só da memória do Cláudio — não é replicável por outra pessoa. | Criar campos customizados no Kommo: quantidade de pessoas, data do evento, região de entrega, aniversário do cliente, marca de cerveja preferida.
Integração entre CRM, LP e Plataformas de Anúncios | V4 | S4 | CRM | Sem integração, é impossível rastrear de qual canal (Google ou Meta) cada lead realmente veio — sem isso não há como calcular CAC real por canal, só estimativa. | Conectar o formulário da LP ao CRM via webhook/Zapier e configurar UTMs nos 3 grupos de campanha do Meta Ads e nas campanhas do Google Ads.
Upload de Lista de Contatos | V4 | S4 | CRM | A base de clientes atual do Cláudio (hoje dispersa em WhatsApp/planilha) precisa estar dentro do CRM para começar a gerar histórico e disparar régua de reativação. | Exportar contatos existentes e importar para o Kommo, taggeando por ICP (Anfitrião, Organizador, Ponto de Revenda) e cidade (Orlândia/Franca).
Treinamento de CRM | V4 | S5 | CRM | Ferramenta sem treinamento não é adotada na prática — risco real considerando que hoje toda a operação comercial depende do conhecimento informal do Cláudio. | Sessão prática guiada pela V4 com o Cláudio (e futuro entregador/vendedor) usando casos reais de atendimento do dia a dia.
Documentação de Regras de Vendas | COLINA | S5 | CRM + Docs | O conhecimento de priorização de lead, tratamento de objeções e regras de desconto hoje só existe na cabeça do Cláudio — risco de centralização excessiva já identificado no diagnóstico comercial. | Cláudio registra em documento (Google Docs ou campo do CRM) as regras que já usa intuitivamente, à medida que as situações aparecem no dia a dia.
Campanha de Reconhecimento | V4 | S2 | Meta Ads | Em Franca a marca Colina tem reconhecimento zero — antes de pedir conversão direta, é preciso gerar familiaridade mínima com a marca. | Campanha Meta Ads com objetivo de alcance/reconhecimento, usando criativos institucionais (vídeo de processo, bastidores do Cláudio) segmentada para a região de Franca.
Campanha de Captação de Pedidos Delivery (Google Ads) | V4 | S2 | Google Ads | Existe demanda de busca ativa em Franca (11.590 buscas/mês sobre chope/chopeira) que hoje nenhum concorrente captura com anúncio pago. | Campanha de Search com palavras-chave de alta intenção ('disk chope franca', 'barril de chope franca'), orçamento inicial de ~R$500/mês.
Campanha de Geração de Pedidos Delivery (Meta Ads) | V4 | S4 | Meta Ads | Diferente do Google (que captura demanda já existente), o Meta precisa criar a demanda — só faz sentido depois que a campanha de reconhecimento já rodou e a marca tem alguma familiaridade na região. | Ativar os 3 grupos de campanha já definidos (aniversariantes, churrasco/chopp, casamentos/eventos) com objetivo de mensagem no WhatsApp.
Construção de Linha Editorial | V4 | S3-S5 | Instagram | Hoje o conteúdo é praticamente 100% focado em bar/choperia — não existe nenhuma linha editorial de delivery, que é o modelo que vai operar em Franca. | Planejar calendário de conteúdo cobrindo os 4 pilares do posicionamento (pronto pra servir, atende domingo, sem risco, qualidade percebida), intercalando Reels, carrossel e Stories.
Publicações de Posts | V4 | 2/Semana | Instagram | Frequência atual é muito baixa (cerca de 2 posts/mês) — abaixo do mínimo necessário para qualquer tração orgânica, conforme diagnóstico de criativos. | Publicar 2x por semana seguindo a linha editorial definida, priorizando vídeo sobre foto estática (engajamento comprovadamente maior).
Elaborar lista de Parceiros Potenciais em Franca | COLINA + V4 | S2 | Venda de Campo | A pesquisa de mercado já mapeou 1.225 pontos de venda em Franca — falta transformar esse mapeamento bruto em lista priorizada de abordagem comercial. | Cruzar a base de PDVs mapeados com o critério de volume mínimo (60L/semana) e ausência de comodato Ambev ativo, priorizando contas-âncora como o Empório A Venda.
Reuniões e encontros de network | COLINA | S3-S7 | Venda de Campo | Cláudio começa em Franca sem nenhuma rede de contatos local — esse motor (parcerias/desenvolvimento de negócio) já é comprovadamente o que funciona melhor para ele, segundo o cliente oculto e a entrevista comercial. | Visitas presenciais aos parceiros da lista priorizada, com oferta de degustação e consignação do primeiro pedido como redutor de risco.
Revisão de Ações | COLINA + V4 | S8 | Venda de Campo | Encerrado o ciclo inicial de execução, é preciso validar o que funcionou com dado real (CAC, conversão, recompra) antes de decidir escalar investimento. | Reunião de revisão cruzando dados do CRM (taxa de conversão por canal, motivos de perda) com o forecast original, ajustando o plano do próximo ciclo.